## Sheet1
附件6
黔东南州农业科学院项目绩效自评情况汇总表
单位名称（签章）： | [5 empty] | 单位：元
序号 | 项目名称 | 项目开始实施时间 | 项目完成时间 | 资金来源 | 资金性质 | 金额 | 已支付资金 | 项目结余资金 | 项目结转资金 | 财政收回资金情况 | 评价结论 | 是否二次分配资金（或对下转移支付） | 是否为部门重点项目绩效自评 | 备注
1 | 贵州省香禾糯种质资源圃建设 | 2021-10-01 | 2023-11-01 | 省级资金 | 一般公共预算 | 442000 | 313203 | 128797 | 128797 | 0 | 绩效目标基本完成；存在的问题主要是经费预算与实际有点出入，有些绩效软指标无法量化考核，项目时间到期，但有些实施内容还没有完成，所以剩余经费继续实施；下一步工作中做好经费预算。 | 否 | 否
2 | 黔东南州农业科研展示基地 | 2017-10-01 | 2021-11-01 | 州本级资金 | 政府性基金预算 | 775726.13 | 485726.13 | 0 | 0 | 0 | 因预算一体化系统指标与实际指标不符且不可更改，所以暂时未做自评 |  |  | 剩余29万元为项目质保金未到支付期
3 | 茄果类蔬菜优质高效生产模式建立与示范 | 2021年8月25日至 2022年9月30日 | 2022-12-30 | 省级资金 | 一般公共预算 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 1、完成情况：收集黔东南州本地酸汤番茄种质资源材料30份，酸汤番茄品种引进20个；2、存在的问题：在项目实施过程中，对酸汤番茄种质资源收集不够全面，重新组合引进的材料品种需要进一步观察，大量的新组合才能选择出最适宜酸汤原料的最佳组合；3、建议和改进措施：不断收集酸汤番茄种质资源，项目实施人员要及时学习新知识理念，从而更好的为工作开展提供理论知识。加强资金统筹安排，为下一步工作创造更有力的条件，助力乡村振兴。 | 否 | 否
4 | 黄精种质资源收集评价 | 2021-06-01 | 2023-06-01 | 省级资金 | 一般公共预算 | 90000 | 64029.12 | 25970.88 | 25970.88 | 0 | 项目达成预期指标。存在问题：1、项目实施时间较短，技术培训未能按任务指标完成；2、预算中包含黄精资源采集聘请向导、栽种及管理等劳务费，但项目实施过程中多数由我们自己完成，所以劳务费开支较少。下一步改进意见：1、在项目实施前规划好，确保项目各项指标按时保质完成；2、经费预算时综合实际情况，确保项目各项经费被合理安排使用。 | 否 | 否
5 | 千层次人才培养项目(潘宗东） | 2021-03-01 | 2023-12-01 | 省级资金 | 一般公共预算 | 30000 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 绩效目标基本完成；存在的问题主要是经费预算与实际有点出入，有些绩效软指标无法量化考核；下一步工作中做好经费预算。 | 否 | 否
6 | 千层次人才培养项目(谌金吾） | 2021-01-01 | 2023-12-30 | 省级资金 | 一般公共预算 | 25756 | 25756 | 0 | 0 | 0 | 项目达成预期指标。下一步将争取更大的培养经费支持，促进成果转化，以项目推动产业。 | 否 | 否
7 | 福瑞鲤2号和松浦红镜鲤的引进扩繁及配套技术研究 | 2021-01-01 | 2022-12-01 | 省级资金 | 一般公共预算 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 项目完成情况：按时按量完成项目实施工作及产出效益目标。项目存在问题：项目实施基地系黔东南州农业科学院朗利基地，原设计为本院的水稻试验示范田，临时用于水产养殖试验，养殖池塘条件不理想。下一步改进意见：完善基地池塘养殖设施以及将成功引进的福瑞鲤2号和松浦红镜鲤进行保种繁育。 | 否 | 否
8 | 水稻产业体系建设 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 省级资金 | 一般公共预算 | 130000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 高质量完成产业体系建设的各项任务指标，2022年持续干旱天气，对水稻生长有一定影响，各试验示范基地产量有所下降，示范农资覆盖范围较小，建议增加材料物资经费，示范点及基地建设力求覆盖更广范围农户，区域性带动农户增收以及提升水稻种植水平，下一年度预算安排建议提升材料费预算 | 否 | 否
9 | 贵州省水稻区域试验 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 省级资金 | 一般公共预算 | 48000 | 46090 | 0 | 0 | 0 | 高质量完成8组贵州省水稻新品种区域试验。2022年持续干旱天气，对试验有一定影响。下一年度预算安排建议材料费及劳务费稍稍提升 | 否 | 否
10 | 水稻国家南方区试 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 中央资金 | 一般公共预算 | 22500 | 22500 | 0 | 0 | 0 | 高质量完成5组国家水稻新品种南方区域试验，2022年持续干旱天气，对试验有一定影响，下一年度预算安排建议材料费及劳务费稍稍提升 | 否 | 否
11 | 水稻密度试验 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 省级资金 | 一般公共预算 | 8000 | 7832.6 | 0 | 0 | 167.4 | 完成三个海拔点的五个密度试验，得出禾在从江地区的最佳种植海拔禾密度，试验点选取及田块选取存在一定难度，三个海拔点相差要适中，从江以山地梯田为主，适宜海拔点的较规则田块极少 | 否 | 否
12 | 水稻品质研究 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 省级资金 | 一般公共预算 | 10000 | 9948.84 | 0 | 0 | 51.16 | 完成从江县五个海拔点香禾新品种种植试验，试验研究得出苟当1号香禾品种的品质与不同海拔下的关系；试验海拔点选取困难，且试验点相距较远且交通不便，田间管理及调查开展较为困难 | 否 | 否
13 | 黔东南州小杂粮种质资源库建设 | 2019年 | 2022年 | 省级资金 | 一般公共预算 | 109300 | 109300 | 0 | 0 | 0 | 绩效目标完成情况：高质量提前完成了绩效目标各项任务；存在问题：宣传有待加强；下步意见：希望下步财务方面要提前谋划，与农时季节相吻合 | 否 | 否
14 | 玉米试验 | 2022-04-01 | 2022-12-01 | 省级资金 | 一般公共预算 | 56200 | 56200 | 0 | 0 | 0 | 高质量完成玉米区试试验各项任务指标 | 否 | 否
15 | 岑巩腊恰畈精品水果农业科技示范园区项目 | 2020-03-01 | 2023-12-30 | 省级资金 | 一般公共预算 | 76397 | 8276 | 68121 | 68121 | 无 | 项目各项指标已全部按时完成，资金使用符合财务制度及政策规定，合作单位对于我们的服务满意 。1、存在问题及原因分析:（1）项目在制定预算没有很好的科学论证支出方向，使有些支出有些偏差。2、针对问题提出的建议:(1).加强项目资金申报，为项目后续研究提供资金保障。(2).在下一年的工作中，将明确分工，责任到人，按时总结，及时调整项目实施方案，项目组全体成员将不忘初心，戒骄戒躁，继续努力，争取超额完成项目各项指标，完成验收。 | 否 | 否
财政局业务科室审核：
1.资金来源栏填写（从下拉列表中选择）：①中央资金 ②省级资金 ③州本级资金，若同一项目有几级资金，可以增加行数。 2.资金性质栏填写（从下拉列表中选择）：①一般公共预算 ②政府性基金预算 ③社保基金预算 ④国有资本经营预算，若同一项目有几种资金性质，可以增加行数。
2.此表需报纸质版及电子版，电子版通过协同发送至州财政局绩效监督管理科杨正柳