## 州本级项目支出绩效目标自评表
附件1
黄精资源收集与评价项目支出绩效目标自评表
（2022年度）
单位（盖章）： | [7 empty] | 填报日期：2023年4月21日
主管部门及代码 | 黔东南州农业农村局 |  |  | 实施单位 | 黔东南州农业科学院
项目资金 （万元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 9 | 9 | 6.4 |  | 10 | 71.14% | 7.11
|  |  | 财政拨款： | 9 | 9 | 6.4 |  | - | - | -
|  |  | ------本级安排： | 9 | 9 | 6.4 |  | - | - | -
|  |  | ------其中：上级补助： |  |  |  |  | - | - | -
|  |  | 其他： |  |  |  |  | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1、收集黄精种质资源40份，建立资源圃；2、100人次技术培训；3、林下关键栽培技术研究 |  |  |  | 1、收集黄精种质资源40份，建立资源圃；2、83人次技术培训；3、林下关键栽培技术研究
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标（50分） | 数量 | 收集40份种质资源 | 40份 | 40份 | 10 | 10
|  |  | 建立资源圃 | 1200㎡ | 1200㎡ | 6 | 6
|  |  | 林下关键栽培技术研究 | 4组 | 4组 | 6 | 6
|  |  | 技术培训 | 100人次 | 83人次 | 3 | 2.49 | 原计划培训安排100人，培训当天17人未到场
|  | 质量 | 收集、鉴定、保存种质资源40份 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 提供SSR送检样品 | 40份 | 40份 | 5 | 5
|  | 时效 | 项目完成时间 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 5 | 5
|  | 成本 | 项目总成本 | 90000元 | 64029.12元 | 5 | 3.56 | 一是按实际用工预算劳务费，除草等部分我们自己完成，所以劳务费有结余；二是差旅费亦有结余
|  |  | 项目完成控制率 | 100% | 100% | 5 | 5
| 效益指标（30分） | 经济效益 | 无
无
|  | 社会效益 | 为黄精品种选育提供40份种质资源 | 40份 | 40份 | 15 | 15
|  | 生态效益 | 无
无
|  | 可持续影响 | 保护黄精种质资源 | 保护40份资源 | 保护40份资源 | 15 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5
|  |  | 受益农民满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5
总分 | [5 empty] | 100 | 95.16
绩效结论 | 项目达成预期指标。存在问题：1、项目实施时间较短，技术培训未能按任务指标完成；2、预算中包含黄精资源采集聘请向导、栽种及管理等劳务费，但项目实施过程中多数由我们自己完成，所以劳务费开支较少。下一步改进意见：1、在项目实施前规划好，确保项目各项指标按时保质完成；2、经费预算时综合实际情况，确保项目各项经费被合理安排使用。
联系人：
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入指标10分、过程指标20分（其中预算资金执行率10分）、产出指标35分、效益指标25分、服务对象满意度10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值 。
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。
4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。