## 州本级项目支出绩效目标自评表
附件1
千层次人才培养（潘宗东）项目支出绩效目标自评表
（2022年度）
单位（盖章）： | [7 empty] | 填报日期：2023.3.28
主管部门及代码 | 黔东南州农业农村局 |  |  | 实施单位 | 黔东南苗族侗族自治州农业科学院
项目资金 （万元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1 | 1 | 0.7 |  | 10 | 70% | 7
|  |  | 财政拨款： | 1 | 1 | 0.7 |  | 10 | 70% | 7
|  |  | ------本级安排： | 1 | 1 | 0.7 |  | 10 | 70% | 7
|  |  | ------其中：上级补助： |  |  |  |  | - | - | -
|  |  | 其他： |  |  |  |  | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过强配合力恢复系与不育系杂交，在培养期内用该恢复系组配2个水稻组合进入州省水稻区域试验，或审定水稻品种1个，在公开出版的学术刊物发表学术论文2篇。 |  |  |  | 通过强配合力恢复系与不育系杂交，在培养期内用该恢复系组配2个水稻组合（双优121、凯丰4号）进入州省水稻区域试验，在公开出版的学术刊物发表学术论文2篇。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标（50分） | 数量 | 组配组合进入区试 | ≧2个 | 2 | 10 | 10
|  |  | 发表学术文章 | ≧2篇 | 2 | 10 | 10
|  | 质量 | 组配组合完成 | =100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效 | 项目完成及时率 | =100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本 | 项目或定额成本控制率 | =100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 预算控制数 | ≦10000元 | 7000元 | 5 | 5
| 效益指标（30分） | 经济效益 | 提高水稻产量 | 有效 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 10 | 9 | 绩效软指标无法量化考核
|  | 社会效益 | 新品种选育为农业发展带来经济效益 | 有效 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 10 | 9 | 绩效软指标无法量化考核
|  | 生态效益 | 新品种选育减少施农药化肥，保护土壤环境 | 有效 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 5 | 4 | 绩效软指标无法量化考核
|  | 可持续影响 | 为农业生产提供水稻新品种 | 有效 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 5 | 4 | 绩效软指标无法量化考核
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 90% | 10 | 9 | 社会效益有待提高
总分 | [5 empty] | 100 | 92
绩效结论 | 绩效目标基本完成；存在的问题主要是经费预算与实际有点出入，有些绩效软指标无法量化考核；下一步工作中做好经费预算。
联系人：
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入指标10分、过程指标20分（其中预算资金执行率10分）、产出指标35分、效益指标25分、服务对象满意度10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值 。
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。
4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。