## 州本级项目支出绩效目标自评表
附件1
贵州省水稻新品种区域试验项目支出绩效目标自评表
（2022年度）
单位（盖章）： | [7 empty] | 填报日期：2023.4.18
主管部门及代码 | 黔东南州农业农村局 |  |  | 实施单位 | 黔东南州农业科学院
项目资金 （万元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 4.8 | 4.8 | 4.609 |  | 10 | 96.02% | 9.6
|  |  | 财政拨款： | 4.8 | 4.8 | 4.609 |  | - | - | -
|  |  | ------本级安排： |  |  |  |  | - | - | -
|  |  | ------其中：上级补助： |  |  |  |  | - | - | -
|  |  | 其他： |  |  |  |  | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 按照实施方案保质保量按时完成8组水稻新品种的试验 |  |  |  | 按规定要求及时在国家农作物品种试验信息与运行管理平台填报试验信息数据，在收获后20日内将信息平台导出的试验总结报告加盖单位公章后报送试验主持人和所在省种子管理部门
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标（50分） | 数量 | 实施组数 | 8组 | 8 | 15 | 15
|  | 质量 | 种植规范 | 按实施方案完成 | 达成预期指标 | 15 | 15
|  | 时效 | 完成时限 | 1年 | 1年 | 10 | 10
|  | 成本 | 资金投入 | 4.8万元 | 4.609万元 | 10 | 9.6 | 在预算资金内完成各项指标
| 效益指标（30分） | 经济效益 | 为省水稻品种的审定提供科学依据 | 为省水稻品种的审定提供科学依据 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 社会效益 | 提供基础田间数据 | 提供基础田间数据 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 生态效益 | 减少施农药化肥，保护土壤环境 | 减少施农药化肥，保护土壤环境 | 达成预期指标 | 5 | 5
|  | 可持续影响 | 为省水稻品种的推广提供科学依据 | 为省水稻品种的推广提供科学依据 | 达成预期指标 | 5 | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 服务对象满意度指标1 | 服务对象满意度≥100% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 99.2
绩效结论 | 高质量完成8组贵州省水稻新品种区域试验。2022年持续干旱天气，对试验有一定影响。下一年度预算安排建议材料费及劳务费稍稍提升
联系人：
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入指标10分、过程指标20分（其中预算资金执行率10分）、产出指标35分、效益指标25分、服务对象满意度10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值 。
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。
4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。