## 州本级项目支出绩效目标自评表
附件1
《黔东南州小杂粮种质资源库建设》项目支出绩效目标自评表
（2022年度）
单位（盖章）： | [7 empty] | 填报日期：2023.4.23
主管部门及代码 | 黔东南州农业农村局 |  |  | 实施单位 | 黔东南州农业科学院
项目资金 （万元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 10.93 | 10.93 | 10.93 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 财政拨款： | 10.93 | 10.93 | 10.93 |  | - | - | -
|  |  | ------本级安排： |  |  |  |  | - | - | -
|  |  | ------其中：上级补助： |  |  |  |  | - | - | -
|  |  | 其他： |  |  |  |  | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1、工作总结报告、技术总结报告各1篇。 2、收集地方小米62份。 3、收集地方红小豆100份。 4、建立糯小米高产种植技术示范基地1个。 5、油茶园大豆套种大豆揭榜挂帅榜单1个。 6、与一家合作社合作。 7、报送简报4篇；发表科技论文1-2篇 8、总收集各类地方种质资源200份。 9、使20户70人脱贫。 10、培训基层农技人员及农户累计1200人次。 11、建成种质资源收集区60亩。 12、建成新品种试验区60亩。 13、建成繁育区200亩。 |  |  |  | 1、完成工作总结报告、技术总结报告各1篇。 2、实际收集地方小米67份。 3、实际收集地方红小豆103份。 4、建立糯小米高产种植技术示范基地1个。 5、油茶园大豆套种大豆揭榜挂帅榜单1个，并被省农业农村厅、人社厅优秀表彰。 6、与一家合作社合作。 7、实际报送简报6篇；发表科技论文2篇 8、实际总收集各类地方种质资源213份。 9、实际使23户78人脱贫。 10、实际培训基层农技人员及农户累计2000人次。 11、建成种质资源收集区71.8亩。 12、建成新品种试验区69.5亩。 13、建成繁育区248.6亩。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标（50分） | 数量 | 工作总结报告、技术总结报告 | ≥2篇 | 2篇 | 5 | 5
|  |  | 收集地方小米份数 | 62份 | 67 | 5 | 5
|  |  | 收集地方红小豆份数 | 100 | 103 | 5 | 5
|  |  | 示范基地建设 | 示范基地建设1个 | 1个 | 3 | 3
|  |  | 油茶园大豆套种大豆揭榜挂帅 | 榜单1个 | 1个 | 3 | 3
|  |  | 与企业合作情况 | 与一家合作社合作 | 1家 | 2 | 2
|  |  | 简报；发表科技论文 | 简报6篇；发表科技论文2篇 | 报送简报6篇；发表科技论文2篇 | 3 | 3
|  |  | 总收集材料200份 | 总收集到213份 | 总收集到213份 | 5 | 5
|  | 质量 | 种质资源收集区60亩 | 种质资源收集区71.8亩 | 种质资源收集区71.8亩 | 5 | 5
|  |  | 新品种试验区60亩 | 新品种试验区69.5亩 | 新品种试验区69.5亩 | 5 | 5
|  |  | 繁育区200亩 | 繁育区248.6亩 | 繁育区248.6亩 | 5 | 5
|  | 时效 | 完成时限 | 1年 | 1年 | 2 | 2
|  | 成本 | 资金投入 | 10.93万元 | 10.93万元 | 2 | 2
| 效益指标（30分） | 经济效益 | 经济效益1
经济效益2
|  | 社会效益 | 避免地方种质消失 | 避免地方种质消失 | 达成预期指标 | 5 | 5
|  |  | 使20户70人脱贫 | 使20户70人脱贫 | 达成预期指标 | 5 | 5
|  | 生态效益 | 种植小杂粮，使很多耕地得到充分利用 | 种植小杂粮，使很多耕地得到充分利用 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 可持续影响 | 示范推广、技术培训 | 示范基地建设1个；培训基层农技人员及农户累计,1200人次。 | 示范基地建设1个；培训基层农技人员及农户累计2000人次。 | 10 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 服务对象满意度指标1 | 服务对象满意度≥95% | 97% | 10 | 9.7 | 推广力度有待加强
总分 | [5 empty] | 100 | 99.7
绩效结论 | 绩效目标完成情况：高质量提前完成了绩效目标各项任务；存在问题：宣传有待加强；下步意见：希望下步财务方面要提前谋划，与农时季节相吻合。
联系人：
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入指标10分、过程指标20分（其中预算资金执行率10分）、产出指标35分、效益指标25分、服务对象满意度10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值 。
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。
4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。